## WBS
基幹システム刷新プロジェクト WBS
作成日: 2026/09/04 ※AI PMO 動作確認用のサンプル（初版）
No | 作業内容 | 担当 | 着手日 | 期限 | 実績開始日 | 実績終了日 | 工数(人日) | 進捗 | 状態 | 重要度 | 先行作業 | 課題 | 備考 | MS
1 | 要件フェーズ
1.1 | 現行業務調査 | 山田 太郎 | 2026/07/21 | 2026/07/31 | 2026/07/21 | 2026/07/31 | 8 | 100% | 完了 | 高
1.2 | 業務要件ヒアリング | 山田 太郎 | 2026/08/01 | 2026/08/10 | 2026/08/01 | 2026/08/11 | 10 | 100% | 完了 | 高 | 現行業務調査
1.3 | 要件定義書作成 | 佐々木 花子 | 2026/08/11 | 2026/08/23 | 2026/08/11 | 2026/08/26 | 12 | 100% | 完了 | 最優先 | 業務要件ヒアリング
2 | 設計フェーズ
2.1 | 基本設計 | 佐々木 花子 | 2026/08/23 | 2026/09/02 | 2026/08/23 |  | 10 | 95% | 進行中 | 高 | 要件定義書作成 |  | レビュー指摘の反映待ち
2.2 | API仕様確定 | 佐々木 花子 | 2026/08/25 | 2026/08/31 | 2026/08/25 |  | 6 | 60% | 進行中 | 最優先 | 要件定義書作成 | 顧客からのAPI仕様回答待ち | 週次定例で再依頼済み
2.3 | DB設計 | 鈴木 大輔 | 2026/08/25 | 2026/09/03 | 2026/08/25 |  | 8 | 80% | 進行中 | 高 | 基本設計
2.4 | 画面設計 |  | 2026/08/27 | 2026/09/06 | 2026/08/27 |  | 9 | 40% | 進行中 | 中 | 基本設計 |  | 担当者が未定のまま進行
3 | 開発フェーズ
3.1 | 共通基盤構築 | 田中 美咲 | 2026/08/30 | 2026/09/09 | 2026/08/30 |  | 7 | 30% | 進行中 | 高 | DB設計
3.2 | バックエンド実装 | 田中 美咲 | 2026/09/04 | 2026/09/22 |  |  | 20 | 0% | 未着手 | 高 | API仕様確定
3.3 | フロントエンド実装 | 田中 美咲 | 2026/09/06 | 2026/09/24 |  |  | 18 | 0% | 未着手 | 高 | 画面設計
3.4 | バッチ開発 | 田中 美咲 | 2026/09/09 | 2026/09/26 |  |  | 12 | 0% | 未着手 | 中 | DB設計
3.5 | 外部連携開発 | 田中 美咲 | 2026/09/12 | 2026/09/29 |  |  | 15 | 0% | 未着手 | 最優先 | API仕様確定 | 接続先の仕様書が未入手
4 | テストフェーズ
4.1 | 単体テスト | 高橋 由紀 | 2026/09/24 | 2026/10/02 |  |  | 10 | 0% | 未着手 | 中 | バックエンド実装
4.2 | 結合テスト | 高橋 由紀 | 2026/10/02 | 2026/10/12 |  |  | 14 | 0% | 未着手 | 高 | 単体テスト
4.3 | 総合テスト | 高橋 由紀 | 2026/10/12 | 2026/10/24 |  |  | 16 | 0% | 未着手 | 高 | 結合テスト |  |  | ○
4.4 | 受入テスト支援 |  | 2026/10/24 | 2026/11/01 |  |  | 8 | 0% | 未着手 | 中 | 総合テスト |  | 顧客側の体制が未確定
5 | 移行・リリース
5.1 | データ移行設計 | 鈴木 大輔 | 2026/09/01 | 2026/09/12 | 2026/09/01 |  | 9 | 10% | 進行中 | 高 | DB設計 | 移行元データに重複レコードあり
5.2 | 移行リハーサル | 鈴木 大輔 | 2026/10/14 | 2026/10/22 |  |  | 6 | 0% | 未着手 | 高 | データ移行設計
5.3 | 本番リリース | 山田 太郎 | 2026/11/01 | 2026/11/03 |  |  | 3 | 0% | 未着手 | 最優先 | 受入テスト支援 |  |  | ○
6 | プロジェクト管理
6.1 | 週次進捗会議 | 山田 太郎 | 2026/07/21 | 2026/11/03 | 2026/07/21 |  | 12 | 50% | 進行中 | 低
6.2 | ベンダー選定 |  | 2026/08/29 | 2026/09/05 | 2026/08/29 |  | 4 | 20% | 進行中 | 中 |  | 見積が1社しか届いていない