## WBS
WBS（作業一覧）
やること（タスク）をカテゴリごとに並べ、カテゴリには「達成したいゴール」を1行書いてください。
記入するのは水色のセルです。必須は「タスク（必須）」の列だけで、ほかは分かる範囲で構いません。
No | 大カテゴリ | このカテゴリのゴール | タスク（必須） | タスクの詳細 | 担当者 | 開始予定日 | 期限 | 進捗率 | 状態 | 先行タスク | 備考
例1 | 要件定義 | 現場が使える業務フローに合意が取れていて、開発に着手できる状態にする | 業務ヒアリング | 営業・受注・請求の3部門に各2回ヒアリングし、現行フローを文書化する | 山田 | 2026/09/14 | 2026/09/25 | 30 | 進行中
例2 | 要件定義 |  | 要件定義書レビュー | ヒアリング結果をまとめ、部門長レビューで合意を取る | 鈴木 | 2026/09/21 | 2026/10/02 | 0 | 未着手 | 業務ヒアリング | 山田の作業完了後

## 記入のしかた
この表について
・プロジェクトでやることを、カテゴリごとに並べてください。
・体裁は整えなくて構いません。分かる範囲で埋めれば、残りは空欄でも取り込めます。
記入するところ
・水色のセルに入力してください。グレーの行は記入例です（消しても、残したままでも構いません）。
・必須は「タスク（必須）」の列だけです。ほかは分かる範囲で構いません。
・1行1タスク。同じカテゴリのタスクは「大カテゴリ」に同じ名前を書いてください。
「このカテゴリのゴール」について（いちばん大事）
・タスクの期限や担当だけだと、「何のためにやっているのか」が残りません。
・カテゴリごとに、達成したい状態を1行で書いてください。そのカテゴリの1行目だけで構いません。
・「〜を作る」ではなく「〜が決まっていて、〜に着手できる状態」のように、
達成できたかどうかが判断できる書き方にしてください。
・取り込むと、カテゴリの説明として保持され、Task管理のカテゴリ行に表示されます。
各列の説明
・No … 通し番号。「1」「1.1」のような階層番号でも構いません（親子関係として取り込みます）。
・大カテゴリ … 工程やフェーズの名前（要件定義 / 設計 / 開発 / テスト など）。
・このカテゴリのゴール … 上記のとおり。カテゴリの1行目だけで構いません。
・タスク（必須） … やること。30文字程度までが読みやすいです。
・タスクの詳細 … 作業内容・前提・成果物など、補足したいこと。
・担当者 … 氏名。未定なら空欄で構いません（複数なら「山田/鈴木」のように区切ってください）。
・開始予定日 / 期限 … 分かる範囲で。期限だけでも構いません（例: 2026/10/31）。
・進捗率 … 0〜100の数字。未着手なら空欄か0。
・状態 … 未着手 / 進行中 / 完了 / 保留 から選択。空欄なら進捗率から自動で判定します。
・先行タスク … このタスクの前に終わっている必要があるタスク名（複数なら「A, B」）。
・備考 … 補足があれば。
列や行を増やしても大丈夫です
・行は足りなければ追加してください。列を増やしても、順番を入れ替えても取り込めます。
・列名は自動で判別します（「担当」「納期」など、言い方が違っても構いません）。
取り込んだあとの流れ
・AI PMO の Excel Import から、このファイルをそのままアップロードしてください。
・列の対応・変換結果を確認してから取り込めます。2回目以降は同じファイルを更新して投げれば、
同じタスクは重複せず更新されます（差分を事前に確認できます）。
・課題・困っていることは、このシートではなく「課題リスト」テンプレートに書いてください。